|  |
| --- |
|  |
| **ZAPISNIK SA SASTANKA** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv sastanka:** | **Silos group d.o.o.** – prijedlog poslovne suradnje na projektu inkubatora za zelene tehnologije Općine Kostrena (projekt Urbane aglomeracije Rijeka) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Mjesto:** | Zgrada Općine Kostrena, Sveta Lucija 38 | **Početak:** | 11:00 |
| **Dan i datum:** | Petak, 03. ožujka 2017. | **Završetak:** | 12:00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **Prisutni:** | 1. Sandra Pavlak, savjetnica Načelnice za gospodarstvo 2. Martina Zekić, Viši stručni stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i financije 3. Mateo Stupičić / CEO, Silos group d.o.o. 4. Luka Cetina, vanjski suradnik - Silos group d.o.o. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.** | **Odsutni:** | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.** | **Dnevni red:** | **DNEVNI RED:**  1. Uvodna riječ predstavnika Općine Kostrena – predstvljanje projekta start up-a za zelene tehnologije  2.Uvodna prezentacija referenci i aktivnosti Silos grupe – suradnja sa gradom Opatijom  3. Prijedlog aktivnosti vezanih uz pripremu i provedbu projketa Općine Kostrena, u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka  4. Zaključak – plan aktivnosti za naredni period |

|  |
| --- |
| **Ad.2. Izvještaj sa održanog sastanka** |
| Sastanak je održan s ciljem prezentiranja aktivnosti predstavnika Silos grupe (prisutni Mateo Stupičić/CEO, Luka Cetina – suradnik na projektu), vezano uz pripremu i provedbu projekta, unutar cilja UA 3a2 – napredna poslovna infrastruktura. Unutra navedenog, Općina Kostrena ima u planu realizaciju projekta **Start – up inubatora za zelene tehnologije.**  Na početku samog sastanka prisutnima su opisane dosad provedene aktivnosti na projektu, lokacija budućeg inkubatora i faza spremnosti projekta. Navdeni su potencijalni partneri, iz reda gospodarskih subjekata Općine Kostrena.  Predstavnici Silos grupe, naveli su kako trenutno rade sa gradom Opatijom na razvoju njihovog poduzetničkog start-up inkubatora, koji će biti namijenjen razvoju turističkih inovacija I prezentaciji Opatije kao kreativnog grada.  Predstavnici Silos grupe, radi spremnosti i kvalitete projekta Općine Kostrena, pokazuju značajan interes za uključivanje, odnosno postavljanje održivog modela budućeg inkubatora zalene tehnologije. Predstavljaju ideju personalizacije projekta, odnosno uključivanje “plavog”, uz zeleno u sam projekt.  Nakon što su iznešene ideje sa obje strane, javilo se pitanje okvirnog troška postavljanja modela za projket. Navode trošak od 40.000,00 do 50.000,00 kn za postavljanje kompletnog modela.  Budući da je Općinska Načelnica bila spriječena prisustvovati sastanku , prisutni se obaviještavaju kako će nakon Konzultacija sa Načelnicom biti obaviješteni o daljnim aktivnostima.  Predlaže se slijedeći sastanak krajem svibnja 2017. godine.  Sastanak je završio u 12:00 sati. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ad 2. Plan aktivnosti za naredni period** | |
| Sukladno dogovoru:   1. Predstavnici Silos grupe biti će stavljeni na popis uzvanika Dana otvorenih vrata INE, planiran za 06. svibnja 2017. godine 2. Silos grupa dostaviti će idejni koncept start-up inkubatora za zelene tehnologije Općine Kostrena 3. Nastavno na konzultacije sa Načelnicom, plan slijedeg sastanka je kraj svibnja 2017. godine | |
| **Zapisnik vodila:** | Martina Zekić |